## 7.1
в формате приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчёт об исполнении
инвестиционной программы по электросетевому хозяйству МУП "КС г.Новочебоксарска" на 2013-2017 года.
за 2 квартал 2016 года
млн.руб. с НДС
№ | Наименование проекта | Остаточная стоимость на начало года, млн.руб. с НДС | Объём финансирования 2016 год, млн.руб., с НДС | [9 empty] | Освоено (акты выполненных работ) без НДС |  | Введено (акты ввода в эксплуатацию) |  | Осталось профи- нансиро- вать по резуль- татам отчетно- го пери- ода с НДС | Отклонение <3> |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Всего с нарастающим | За отчётный квартал | Всего | За отчётный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по резуль- татам ут- вержденной ПСД | уточнения стоимости по резуль- татам закупочных процедур |  | 0.83582
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4
| Итого |  | 24.2398 | 0.98627 | 0 | 0.032161 | 0.94098 | 0.95411 | 2.8943 | 0 | 20.4045 | 0 | 0.83582 | 0.80857 | 0.83582 | 0.80857 | 23.2536 | 23.2536 | 0.040688 | 0 | 0.98627 |  | 0.027255 | 0.80857 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 24.2398 | 0.98627 | 0 | 0.032161 | 0.94098 | 0.95411 | 2.8943 | 0 | 20.4045 | 0 | 0.83582 | 0.80857 | 0.83582 | 0.80857 | 23.2536 | 23.2536 | 1.0251 | 0 | 0.98627 |  | 20.5422
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 3.8353 | 0.98627 | 0 | 0.032161 | 0.94098 | 0.95411 | 2.8943 | 0 | 0 | 0 | 0.83582 | 0.80857 | 0.83582 | 0.80857 | 2.849 | 2.849 | 1.0251 | 0 | 0.98627
1.1.1. | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС "Новая" (ул.Строителей) до РП-5 (ул.Пионерская, 20Б) |  | 2.8943 | 0.032161 |  | 0.032161 |  |  | 2.8943 |  |  |  | 0.027255 | 0 | 0.027255 | 0 | 2.8622 | 2.8622 | 0.011112 | 0 | 0.032161 | [5 empty] | Запланировано до ноября 2016 г.
1.1.2. | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-78 (ул.Первомайская, 37А) до ТП-79 (ул.Строителей, 22А) |  | 0.94098 | 0.95411 |  |  | 0.94098 | 0.95411 |  |  |  |  | 0.80857 | 0.80857 | 0.80857 | 0.80857 | -0.013134 | -0.013134 | 1.014 | 0 | 0.95411 | [5 empty] | Запланировано до октября 2016 г.
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 20.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4045 | 20.4045 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция распределительного пункта №5 (РП-5, ул.Пионерская, 20Б) - секция №1 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями |  | 8.9057 | 0 | [6 empty] | 8.9057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9057 | 8.9057 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Запланировано до конца 2016 г.
1.2.2. | Реконструкция распределительного пункта №1 (РП-1, ул.Комсомольская, 5А) - секция №1 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями |  | 11.4989 | 0 | [6 empty] | 11.4989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4989 | 11.4989 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Запланировано до конца 2016 г.
1.2.3. |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.4. |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2. |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3. |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4. |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.5. |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.6. |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.7. |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.8. |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Автомобиль HYUNDAY SONATA А 415 ТХ |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## 7.2
в формате
приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчёт основных этапов работ по реализации инвестиционной программы по электросетевому хозяйству МУП "КС г.Новочебоксарска"
за 2 квартал квартал 2016 года
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб, (с НДС) |  |  |  |  | Фактический объем финансирования, млн. руб, (с НДС) |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб., (с НДС) |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб., (с НДС) |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Подстанции (ПС 110/6, РП-10, ТП-10/0.4) |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Всего: Тех. перевооружение, рек-ция, новое стр-во для тех.прис. (с НДС) | 24.2398 | 0.66477 | 3.4509 | 18.8333 | 1.2908 | 0.98627 | 0.03216 | 0.39505 | 0.55906 | 0 | 23.2536 | 0.63261 | 3.0559 | 18.2743 | 1.2908 | 0.98627 | 0.03216 | 0.39505 | 0.55906 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0.83582
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 24.2398 | 0.66477 | 3.4509 | 18.8333 | 1.2908 | 0.98627 | 0.03216 | 0.39505 | 0.55906 | 0 | 23.2536 | 0.63261 | 3.0559 | 18.2743 | 1.2908 | 0.98627 | 0.03216 | 0.39505 | 0.55906 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.2
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3.8353 | 0.11682 | 2.3294 | 1.15 | 0.23914 | 0.98627 | 0.03216 | 0.39505 | 0.55906 | 0 | 2.849 | 0.08466 | 1.9343 | 0.59094 | 0.23914 | 0.98627 | 0.03216 | 0.39505 | 0.55906 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.2
1.1.1. | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС "Новая" (ул.Строителей) до РП-5 (ул.Пионерская, 20Б) | 2.8943 | 0.11682 | 1.7872 | 0.83118 | 0.15914 | 0.03216 | 0.03216 |  |  |  | 2.8622 | 0.08466 | 1.7872 | 0.83118 | 0.15914 | 0.03216 | 0.03216 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 |  | ААБл 3х120 | 0.85
1.1.2. | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-78 (ул.Первомайская, 37А) до ТП-79 (ул.Строителей, 22А) | 0.94098 |  | 0.54216 | 0.31882 | 0.08 | 0.95411 |  | 0.39505 | 0.55906 |  | -0.013133 | 0 | 0.14711 | -0.24024 | 0.08 | 0.95411 | 0 | 0.39505 | 0.55906 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 |  | ААБл 3х120 | 0.35
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 20.4045 | 0.54795 | 1.1216 | 17.6833 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4045 | 0.54795 | 1.1216 | 17.6833 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция распределительного пункта №5 (РП-5, ул.Пионерская, 20Б) - секция №1 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями | 8.9057 | 0.2527 | 0.29254 | 7.9875 | 0.37294 | 0 |  |  |  |  | 8.9057 | 0.2527 | 0.29254 | 7.9875 | 0.37294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 |  | КСО-299М - 10 шт.
1.2.2. | Реконструкция распределительного пункта №1 (РП-1, ул.Комсомольская, 5А) - секция №1 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями | 11.4989 | 0.29525 | 0.82904 | 9.6959 | 0.67872 | 0 |  |  |  |  | 11.4989 | 0.29525 | 0.82904 | 9.6959 | 0.67872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 |  | КСО-299М - 8 шт.
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Установка двух ячеек в РП-10 для присоединения к электрическим сетям "Ипотечной корпорации" поз.1 ул.10-й Пятилетки | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Установка двух ячеек в РП-8 для присоединения к электрическим сетям ФОАО "ФГК-РусГидро" | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2.2.1. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчёт об источниках финансирования | [6 empty] | инвестиционных программ, млн. рублей
за 2 квартал 2016 г.
без НДС
№№ | Источник финансирования | Объем |  |  |  |  | финансирования (отчетный год) |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 20.5422 | 0.83582 | 0 | 0.02725 | 0.79744 | 0.80857 | 2.4528 | 0 | 17.292 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 10 | 0.02725 | 0 | 0.02725 | 0 | 0 | 2.4528 | 0 | 7.5472 | 0
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая | 10 | 0.02725 |  | 0.02725 |  |  | 2.4528 |  | 7.5472
в тарифе
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоедине- | 0 | 0
ния (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоедине-
ния генерации
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоедине- | 0 | 0
ния потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 10.5422 | 0.80857 | 0 | 0 | 0.79744 | 0.80857 | 0 | 0 | 9.7448 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 10.5422 | 0.80857 |  |  | 0.79744 | 0.80857 |  |  | 9.7448
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация
прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств
на начало года
2. | Привлеченные средства, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 20.5422 | 0.83582 | 0 | 0.02725 | 0.79744 | 0.80857 | 2.4528 | 0 | 17.292 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.
*** Плата за технологическое присоединение
Note on BP24: nesbuh1:

## 9
в формате приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчёт ввода/вывода объектов
инвестиционной программы по электросетевому хозяйству МУП "КС г.Новочебоксарска" на 2013-2017 года.
за 2 квартал 2016 года
№ п/п | Наименование проекта | Ед.изм. | Ввод мощностей | [19 empty] | Вывод мощностей
|  |  | План 2016 год км, МВА | [9 empty] | Факт 2016 год км, МВА | [9 empty] | План 2016 год км, МВА | [9 empty] | Факт 2016 год км, МВА
|  |  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
|  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2016 год |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2016 год |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2016 год |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Всего , в т.ч.:
| Длина линий ВЛЗ-10кВ; ВЛИ-0,4кВ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Длина линий КЛ-10кВ; КЛ-0,4кВ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мощность | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция в т.ч.:
| Длина линий КЛ-10кВ; КЛ-0,4кВ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мощность | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС "Новая" (ул.Строителей) до РП-5 (ул.Пионерская, 20Б) | км | [6 empty] | 0.85 |  | 0.85 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.85 |  | 0.85 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-78 (ул.Первомайская, 37А) до ТП-79 (ул.Строителей, 22А) | км | [6 empty] | 0.35 |  | 0.35 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.35 |  | 0.35 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция распределительного пункта №5 (РП-5, ул.Пионерская, 20Б) - секция №1 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция распределительного пункта №1 (РП-1, ул.Комсомольская, 5А) - секция №1 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство в т.ч.:
| Длина линий ВЛЗ-10кВ; ВЛИ-0,4кВ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Длина линий КЛ-10кВ; КЛ-0,4кВ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мощность | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | 0 | км | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2.2.2. | 0 | км | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2.2.3. | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2.2.4. | 0 | км | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2.2.5. | 0 | МВА | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2.2.6. |  | МВА | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2.2.7. | 0 | км | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2.2.8. | 0 | км | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0

## 11.1
Форма 11.1 Приказа Минэнерго России от 24.03.2010г № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (за 2 квартал 2016 года)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС "Новая" (ул.Строителей) до РП-5 (ул.Пионерская, 20Б) | 04.2016. | 10.2016. | 04.2016. | 10.2016. | 40% | 40%
| Предпроектный и проектный этап | 04.2016. | 06.2016. | 04.2016. | 06.2016. | 100% | 100% | -
| Организационный этап | 04.2016. | 06.2016. | 04.2016. | 06.2016. | 100% | 100% | -
| Реконструкция и пусконаладочные работы | 07.2016. | 09.2016. | 07.2016. | 09.2016. | 0% | 0% | -
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 10.2016. | 10.2016. | 10.2016. | 10.2016. | 0% | 0% | -
2 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-78 (ул.Первомайская, 37А) до ТП-79 (ул.Строителей, 22А) | 04.2016. | 09.2016. | 04.2016. | 09.2016. | 90% | 90%
| Предпроектный и проектный этап | 04.2016. | 06.2016. | 04.2016. | 06.2016. | 100% | 100% | -
| Организационный этап | 04.2016. | 06.2016. | 04.2016. | 06.2016. | 100% | 100% | -
| Реконструкция и пусконаладочные работы | 07.2016. | 08.2016. | 07.2016. | 08.2016. | 90% | 90% | -
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 09.2016. | 09.2016. | 09.2016. | 09.2016. | 0% | 0% | -
3 | Реконструкция распределительного пункта №5 (РП-5, ул.Пионерская, 20Б) - секция №1 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями | 04.2016. | 12.2016. | 04.2016. | 12.2016. | 10% | 10%
| Предпроектный и проектный этап | 04.2016. | 06.2016. | 04.2016. | 06.2016. | 100% | 100% | -
| Организационный этап | 04.2016. | 07.2016. | 04.2016. | 07.2016. | 0% | 0% | -
| Реконструкция и пусконаладочные работы | 07.2016. | 09.2016. | 07.2016. | 09.2016. | 0% | 0% | -
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 10.2016. | 12.2016. | 10.2016. | 12.2016. | 0% | 0% | -
4 | Реконструкция распределительного пункта №1 (РП-1, ул.Комсомольская, 5А) - секция №1 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями | 04.2016. | 12.2016. | 04.2016. | 12.2016. | 10% | 10%
| Предпроектный и проектный этап | 04.2016. | 06.2016. | 04.2016. | 06.2016. | 100% | 100% | -
| Организационный этап | 04.2016. | 07.2016. | 04.2016. | 07.2016. | 0% | 0% | -
| Реконструкция и пусконаладочные работы | 07.2016. | 09.2016. | 07.2016. | 09.2016. | 0% | 0% | -
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 10.2016. | 12.2016. | 10.2016. | 12.2016. | 0% | 0% | -

## 11.2
Приложение N 11.2
к Приказу Минэнерго России от 24. 03. 2010 г. N 114
II. Контрольные этапы
реализации инвестиционного проекта для МУП «КС г.Новочебоксарска»
за 2 квартал 2016 года
N | Наименование | Тип
п/п
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной (рабочей) | 2 события
документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной
экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации | 2 работы
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к
договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для
выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации
СВМ
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,
трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования
3.4. | Пусконаладочные работы
3.5. | Завершение строительства
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)
|  | Финансовые показатели за отчетный период | 2 | квартал | 2016 |  | года
млн. руб. без НДС
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала / |  |  |  |  | На конец 2015 года /
| За отчетный квартал |  |  |  |  | За 2015 год
1 | 2 |  |  |  |  | 3
Выручка | 120.998
Чистая прибыль | 38.838
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т. ч.: | 133.52
покупатели и заказчики | 128.12
авансы выданные | 6.939
Собственный капитал | 480.299
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.: | 5.034
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее | 5.034
Краткосрочные обязательства, в т. ч.: | 110.477
кредиты и займы* | 15.177
кредиторская задолженность, в т. ч.: | 95.3
по строительству | 0.321
по ремонтам | 1.484
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | 0.733
Всего потребность в финансировании инвестиционной | 0.809
программы
Профинансировано на отчетную дату | 0.809
Обеспеченность источниками финансирования | 0.809 | [8 empty] | аморт
Дефицит финансирования | [10 empty] | что начисляется в тарифе
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение №13
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчёт о техническом состоянии объекта на 2 квартал 2016 года
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, КЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
| Всего: Тех. перевооружение, рек-ция, новое стр-во для тех.прис. (с НДС) | 0 | 0 | 1.2
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 1.2
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 1.2
1.1.1. | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС "Новая" (ул.Строителей) до РП-5 (ул.Пионерская, 20Б) |  |  | 0.85 | 2016 | 2016
1.1.2. | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-78 (ул.Первомайская, 37А) до ТП-79 (ул.Строителей, 22А) |  |  | 0.35 | 2016 | 2016 | +
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция распределительного пункта №5 (РП-5, ул.Пионерская, 20Б) - секция №1 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями |  |  |  | 2016 | 2016
1.2.2. | Реконструкция распределительного пункта №1 (РП-1, ул.Комсомольская, 5А) - секция №1 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями |  |  |  | 2016 | 2016
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0
1 | Установка двух ячеек в РП-10 для присоединения к электрическим сетям "Ипотечной корпорации" поз.1 ул.10-й Пятилетки |  |  |  | 2015 | 2015
2 | Установка двух ячеек в РП-8 для присоединения к электрическим сетям ФОАО "ФГК-РусГидро" |  |  |  | 2015 | 2015
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0
2.2.1. | 0 |  |  |  | 2015 | 2015 | +
2.2.2. | 0 |  |  |  | 2015 | 2015 | +
2.2.3. | 0 |  |  |  | 2015 | 2015 | +
2.2.4. | 0 |  |  |  | 2015 | 2015
2.2.5. | 0 |  |  |  | 2015 | 2015 | +
2.2.6. | 0 |  |  |  | 2015 | 2015 | +
2.2.7. | 0 |  |  |  | 2015 | 2015 | +
2.2.8. | 0 |  |  |  | 2015 | 2015 | +
2 | #REF! |  |  |  | 2015 | 2015

## Прил.2
Отчет о проведенных закупках продукции (оборудования, материалов) на реализацию инвестиционной программы ОСП "НГЭС" МУП "КС г.Новочебоксарска" за 2 квартал 2016 год (с нарастающим итогом с начала года)
№ п/п | Наименование закупленной продукции | Количество продукции (тн., м, штук и т.д.) |  |  | Цена за единицу, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Эффективность закупок, руб. |  | Способ закупки | Наличие разработан-ной конкурсной, аукционной, котировоч-ной документа-ции (да, нет) | Источник опублико-вания извещения о конкурсе, аукционе, запросе котировок (СМИ, сайт организации или другое) | Дата опубли-кования извещения о конкурсе, аукционе, запросе котировок | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, проведе-ния конкурса, аукциона, запроса котировок | Наименование победителя-поставщика, с которым заключен контракт (договор) на поставку продукции
|  | Предусмотрено по инвестпрограмме (по ресурсной ведомости ПСД) | Ед.измерения | Факт | Предусмотрено по инвестпрограмме (по ресурсной ведомости ПСД) | Средняя цена по Чувашской Республике (по данным Минстроя Чувашии) | Факт | Предусмотрено по инвестпрограмме (по ресурсной ведомости ПСД) | Исходя из средней цены по Чувашской Республике (по данным Минстроя Чувашии) | Факт | от предусмотренной стоимости по инвестиционной программе | от стоимости исходя из средней цены по Чувашской Республике
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-78 (ул. Первомайская, 37А) до ТП-79 (ул. Строителей, 22А)
1.1 | кабель ААБл 3 х 120 - 10 ож | 350 | м | 579 | 682.94 |  | 569.8 | 239029 |  | 329912.2 | 90883.2 |  | Единственный поставщик | нет | сайт www. zakupki. gov. ru. | - | - | ООО "ЭлекКомЛогистик
1.2 | кабель КВБбШвнг |  | м | 4: 308; 7: 188.77; 10: 58141.52; 11=10-8: 58141.52
1.3 | муфта КВтп- 10-70/120 | 2 | компл. | 4 | 1988.52 |  | 1943.37 | 3977.04 |  | 7773.47 | 3796.43 |  | Единственный поставщик | нет | сайт www. zakupki. gov. ru. | - | - | АО "ПЗЭМ"
1.4 | муфта Стп-10-70/120-3 |  | компл. | 4: 2; 7: 3406.28; 10: 6812.57; 11=10-8: 6812.57
1.5 | пропан-бутан в баллоне | 1 | кг | 1 | 30.05 |  | 32.04 | 30.05 |  | 32.03 | 1.98 |  | до 100 тыс. руб | нет | _ | _ | _ | ООО "Автогаз"
1.6 | лента оградительная ЛО-250 "стандарт" с логотипом ОПАСНАЯ ЗОНА" бело-красная (75 х 50) | 1.2 | шт. | 2 | 224.78 |  | 197.89 | 269.736 |  | 395.78 | 126.044 |  | до 100 тыс. руб | нет | _ | _ | _ | ООО фирма "Промсвет"
1.7 | песок речной | 23.42 | т | 28 | 187.53 |  | 185.48 | 4391.9526 |  | 5193.3 | 801.3474 |  | Единственный поставщик | нет | сайт www. zakupki. gov. ru. | - | - | ООО "Нерудстром"
1.8 | цемент М-400(40КГ) | 0.25 | меш. | 0.75 | 159.8 |  | 150.18 | 39.95 |  | 112.635 | 72.685 |  | до 100 тыс. руб | нет | _ | _ | _ | ИП Егоров А.В.
1.9 | кирпич М-100 | 0.958 | тыс.шт. | 1.596 | 9488.1 |  | 8830.91 | 9089.5998 |  | 14094.15 | 5004.5502 |  | Единственный поставщик | нет | сайт www. zakupki. gov. ru. | - | - | ОАО "ЧЗСМ"
1.10 | кирпич М-150 |  | тыс.шт. | 4: 0.828; 7: 9936.57; 10: 8227.48; 11=10-8: 8227.48
1.11 | труба 114 х 4 ГОСТ 10704-91 | 51 м | т | 0.208 | 248.98 |  | 36341.06 | 12697.98 |  | 7558.93 | -5139.05 |  | до 100 тыс. руб | нет | _ | _ | _ | ООО "ХОРД"
1.12 | труба 108 х 3,5 |  |  | 0.551 |  |  | 25717.64 |  |  | 14170.4196 | 14170.4196 |  |  | нет | _ | _ | _ | ООО "Партнер холдинг"
1.13 | труба эл. св. Ø 108 х 4,0 ст 2 пс/3 сп |  |  | 0.187 |  |  | 36303.21 |  |  | 6788.7003 | 6788.7003 |  | до 100 тыс. руб | нет | - | - | - | ООО "Юнона-2"
1.14 | труба эл. св. Ø 76 х 3,5 ст 2 пс/3 сп |  |  | 4: 0.294; 7: 36544.69; 10: 10744.1389; 11=10-8: 10744.1389
1.15 | ветошь цветной трикотаж х/б крупный | 0.4 |  | 0.8 | 55.9 |  | 52.53 | 22.36 |  | 42.03 | 19.67 |  | до 100 тыс. руб | нет | - | - | - | ООО "Промвек"
1.16 | изолента ПВХ Rollix (зелёная) |  |  | 6 |  |  | 18.65 |  |  | 111.86 | 111.86 |  | до 100 тыс. руб | нет | _ | _ | _ | ООО "Белый центр"
1.17 | хомут для крепления кабеля К 50/70 |  |  | 6 |  |  | 610 |  |  | 3660 | 3660 |  | до 100 тыс. руб | нет | _ | _ | _ | ООО "Промышленные ресурсы"
1.18 | бирка маркировочная У-135 (круг) |  |  | 4 |  |  | 1.27 |  |  | 5.08 | 5.08 |  | до 100 тыс. руб | нет | _ | _ | _ | ООО "Электрика"
1.19 | бирка маркировочная У-136 (треугольниу) |  |  | 2 |  |  | 1.27 |  |  | 2.54 | 2.54 |  | до 100 тыс. руб | нет | _ | _ | _ | ООО "Электрика"
| ИТОГО: |  |  | 8: 269547.6684; 10: 473778.8337

## Прил.3
Отчет о проведенных закупках работ, услуг на реализацию инвестиционной программы ОСП "НГЭС" МУП "КС г.Новочебоксарска" за 2 квартал 2016 года (с нарастающим итогом с начала года)
№ п/п | Реквизиты распорядительного документа | Вид торгов и наименование предмета закупки | Цена лота в руб. |  |  |  |  | Организатор закупки | Источник опубликования извещения и дата опубликования | Наименование и адреса участников с указанием цен их предложений | Перечень участников чьи заявки отклонены | Результаты оценки заявок | Дата опубликования результатов на официальном сайте | Победитель закупочной процедуры
|  |  | Первоначальная |  | Фактическая | Экономический эффект от:
|  |  | по инвестиционной программе | по данным Минстроя Чувашии на дату закупки |  | предусмотренной стоимости по инвестиционной программе | от данных Минстроя Чувашии на дату закупки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-4 | 8=6-5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | Реконструкция распределительного пункта №5 (РП-5, ул.Пионерская, 20Б) - секция №1 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями - изменение части проекта | 217150 |  | 217150 | 0 | 217150 | МУП "КС г.Новочебоксарска" | сайт www.zakupki.gov.ru, 04.03.2016 | 1) ООО «СтройМонтажИнжиниринг» 428005, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 7, оф. 45 - 106 453,30 руб. 2) ООО «ЭРА» 428000, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 21, корпус 1, помещение №3 - 217 150 ,00 руб. 3) ООО «СКИМ» 428000, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, Приволжский бульвар, д. 4, помещение 7 - 259 642 ,21 руб. | 1) ООО «СтройМонтажИнжиниринг» 428005, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 7, оф. 45 2) ООО «СКИМ» 428000, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, Приволжский бульвар, д. 4, помещение 7 | ООО «ЭРА» признано единственным участником открытого запроса котировок на разработку ПСД (проектно-сметной документации) по объекту: «РП-5 по ул. Пионерская, 20 Б в г.Новочебоксарск». | 2016-03-21 | ООО «ЭРА» 428000, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 21, корпус 1, помещение №3
2 |  | Реконструкция распределительного пункта №1 (РП-1, ул.Комсомольская, 5А) - секция №1 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями - изменение части проекта | 250210 |  | 250210 | 0 | 250210 | МУП "КС г.Новочебоксарска" | сайт www.zakupki.gov.ru, 28.03.2016 | ООО «ЭРА», 428000, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 21, корпус 1, помещение №3 | нет | Единственный поставщик | 2016-03-28 | ООО «ЭРА», 428000, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 21, корпус 1, помещение №3