## Лист1
Отчет по плану благоустройства на 2016 год
(после вскрышных работ в 2014-2015 гг.)
№ п/п | Адрес | Отмостка, м2 |  | Тротуар, м2 |  | Дорога, м2 |  | Газон, м2 |  | Бордюр, п.м. |  | Поребрик, п.м. |  | Срок исполнения | Примечание
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | (месяц)
1 | ул. Винокурова, 68-70 (территория детской больницы) |  |  |  |  | 98 | 88.92 | 20 | 35 | 3 | 3 |  |  | июль | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г
2 | ул. Солнечная, 13/2 |  |  |  |  | 12 |  | 20 |  | 4 |  |  |  | июль | авария в 2016 г, ( на 2017 г)
3 | КНС-3, Набережная, 24а | 6 | 6 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | сентябрь | выполнено, акт № 4 от 25.09.2015 г
4 | ул. Винокурова, 65 | 4 | 2 | [10 empty] | сентябрь | выполнено, акт № 2 от 19.07.2016 г.
5 | ул. Первомайская, 22 |  |  | 4 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 3 |  | сентябрь | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
6 | ул. 10-ой Пятилетки, 31 | [6 empty] | 170 | 160 |  |  |  |  | июль | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
7 | ул. Строителей, 44 |  |  | 12 | 21.88 |  |  | 5 | 50 |  |  |  | 12 | июнь | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г.
8 | ул.Солнечная, 7 | 4 | 3.2 | 4 |  |  |  | 400 | 12 |  |  | 3 |  | июнь | выполнено, акт № 2 от 19.07.2016 г.
9 | ул. Коммунистическая, 22 |  |  |  |  | 15 |  | 65 |  | 4 |  |  |  | сентябрь | перенос на 2017 г.
10 | ул. Советская, 13 |  |  | 1 |  | 8 | 15 | 20 | 20 | 3 |  | 1 |  | июнь | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
11 | ул. Советская, 11 |  |  |  |  | 3 |  |  | 20 | 3 |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
12 | ул. Силикатная, 22 | [6 empty] | 40 | 40 |  |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
13 | МСЧ, ул. Пионерская, 20 (Поликлиника №2) |  |  |  |  | 6 | 64.63 | 2 | [5 empty] | июнь | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
14 | ул. Терешковой, 12 |  |  | 8 | 20 |  |  | 70 | 70 |  |  | 4 |  | июль | выполнено, акт № 5 от 31.10.2016 г.
15 | ул. Советская, 41 (на территории рощи) | [6 empty] | 120 | 50 |  |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 2 от 19.07.2016 г.
16 | МАДИ (ул. 10 Пятилетки, 1) |  |  |  | 32.23 | 40 | 20.14 | 185 | 80 | 4 | 10 | 4 | 3.2 | май | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г
17 | ул. Силикатная, 10 | [6 empty] | 114 | 114 |  |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
18 | ул. Силикатная, 10 (камера) |  |  | 10 |  |  |  | 146 | 146 |  |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
19 | ул. Советская, 1 |  |  | 39 | 31.2 | 15 | 22.63 | 360 | 360 |  |  | 5 |  | сентябрь | выполнено, акт № 5 от 31.10.2016 г.
20 | б-р Зеленый, 1 А | 4 | 3.54 | 4 | 3.5 | 10 | 10.5 | 760 | 760 | 5 |  | 4 |  | сентябрь | выполнено, акт № 5 от 31.10.2016 г.
21 | ул. Солнечная, 15 | 12 | 5.67 |  |  | 15 |  | 120 | 20 |  |  | 4 | 3.5 | май | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
22 | ул. Солнечная, 17 | 5 | 7.2 |  |  | 4 | 17.34 | 25 | 20 | 5 |  |  |  | май | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
23 | Д/сад № 36 - ул. Солнечная, 15 |  |  |  |  | 15 | 35.6 | [6 empty] | июнь | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
24 | ул. Солнечная, 29 |  |  | 8 |  |  |  | 25 | [5 empty] | июль | выполнено, акт № 2 от 19.07.2016 г.
25 | ул. Комсомольская, 7 (на водопроводе) | [6 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | июль | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
26 | ул. Терешковой, 3 | [6 empty] | 25 | 50 |  |  |  |  | июль | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г
27 | ул. Комсомольская, 3 (на водопроводе) | [6 empty] | 80 | 30 |  |  |  |  | июль | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
28 | ул. Строителей, 36 (Д/сад № 40) | [6 empty] | 80 | 80 |  |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г
29 | ул. Комсомольская, 22 |  |  |  |  | 14 | 11.5 | 20 | 20 | 5 |  |  |  | май | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
30 | ул. Молодежная, 22-24 | [6 empty] | 64 | 65 |  |  |  |  | май | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
31 | ул. Коммунистическая, 32 |  |  | 65 | 54 |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  | июль | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
32 | ул. Советская, 49 (Ду-100 мм) | [6 empty] | 54 | 30 |  |  |  |  | май | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
33 | ул. Восточная, 22 |  |  |  |  | 4 |  | 20 |  | 5 |  |  |  | июль | перенос на 2017 г.
34 | ул. Советская, 37 |  |  | 13 |  | 50 |  | 105 |  | 5 |  |  |  | июль | замена в 2016 г (на 2017 г)
35 | ул. Парковая, 11 | [6 empty] | 27 | 10 |  |  |  |  | июль | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г
36 | ул. Винокурова, 84 |  |  | 3 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 4 |  | июнь | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
37 | ул. Первомайская, 38 |  |  | 13 |  | 2 |  | 68 | 50 |  |  |  |  | июль | выполнено, акт № 2 от 19.07.2016 г.
38 | ул. Советская, 25 |  |  | 57 | 30.8 |  | 11.1 | 50 | 25 |  | 13 |  |  | июнь | выполнено, акт № 2 от 19.07.2016 г.
39 | ул. Терешковой, 6а | [6 empty] | 30 | 50 |  |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
40 | ул. Коммунистическая, 27 (приемн. пок.) |  |  | 15 |  |  |  | 100 | [5 empty] | сентябрь | авария в 2016 г (на 2017 год)
41 | ул. Х-Пятилетки, 48 | [6 empty] | 58 | 30 |  |  |  |  | июль | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
42 | ул. В. Интернац-ов, 37 (Д/сад № 50) | [6 empty] | 98 | 40 |  |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
43 | ул. Ж. Крутовой, 18 |  |  | 12 | 6.4 |  |  | 15 | 15 |  |  | 4 |  | июль | выполнено, акт № 5 от 31.10.2016 г.
44 | ул. Пионерская, 3 (школа Искусств) | [6 empty] | 30 | 50 |  |  |  |  | май | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
45 | ул. Советская, 48 (Конно-спортивная школа) | [6 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | сентябрь | выполнено, акт № 2 от 19.07.2016 г.
46 | б-р Зеленый, 10 А (Д/сад № 16) | 4 | 3.36 | 25 | 75.68 | 45 | 32 | 30 | 105 | 4 |  | 7 | 19.5 | июнь | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
47 | ул. Коммунистическая, 31 |  |  |  |  | 8 | 2 | 60 | 60 |  |  | 3 |  | сентябрь | выполнено, акт № 5 от 31.10.2016 г.
48 | Реконструкция от пр. Ельниковский по ул. 10-ой Пятилетки до д. № 40 |  |  | 30 | 23.15 |  |  | 1800 | 3112 |  |  |  |  | июль | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
49 | пр. Ельниковский, 4 | [6 empty] | 20 | 30 |  |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
50 | ул. Советская, 46 | [6 empty] | 30 | 50 |  |  |  |  | май | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
51 | ул. Х-Пятилетки, 22 | [6 empty] | 30 | 25 |  |  |  |  | июль | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
52 | ул. Парковая, 13 |  |  | 8 |  | 4 |  | 10 | 30 |  |  |  |  | июль | перенос на 2017 г.
53 | ул. Винокурова, 113 |  |  | 9.7 | 7.74 | 60.2 | 71.7 | 50 | 50 | 11 | 5 |  |  | июнь | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
54 | ул. Советская, 75 | [6 empty] | 25 | 100 |  |  |  |  | май | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
55 | ул. 10-ой Пятилетки, 62 | [6 empty] | 30 | 60 |  |  |  |  | июль | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
56 | ул. Коммунистическая, 34 |  |  |  |  | 2 |  | 60 |  | 3 |  |  |  | июль | авария в 2016 г (на 2017 год)
57 | ул. Винокурова, 26 | 10 | [5 empty] | 15 | 20 |  |  |  |  | июль | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
58 | ул. Южная, 12 | [6 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | сентябрь | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г.
59 | ул. Комсомольская, 17- Детский сад № 25 (ул. Советская, 38 А) |  |  | 4 | 4.29 |  |  | 650 | 800 |  |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
60 | ул. Советская, 14 |  |  |  |  | 3 |  | 5 | 20 | 3 |  |  |  | сентябрь | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
61 | ул. Первомайская, 36 | [6 empty] | 30 | 50 |  |  |  |  | сентябрь | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г.
62 | ул. Молодежная, 3-9 |  |  | 2 |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 4 |  | июль | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
63 | ул. Семенова, 25 | [6 empty] | 45 | 45 |  |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
64 | ул. Х Пятилетки, 32 (ПНС-32) |  |  | 4 |  | 23 | 19.72 | 10 | 20 |  | 3.5 |  |  | июнь | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г.
65 | ул. 10-ой Пятилетки, 46 | [6 empty] | 60 | 60 |  |  |  |  | сентябрь | выполнено, акт № 2 от 19.07.2016 г.
66 | ул. Парковая, 37-39 (канализация) |  |  | 15 |  | 190.6 | 201.23 | 190 | 190 | 4 | 13 |  |  | июль | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
67 | ул. Советская, 3 (ГПТУ) | [6 empty] | 100 | 100 |  |  |  |  | июль | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г.
69 | ул. Коммунистическая, 34 А | [6 empty] | 30 | 50 |  |  |  |  | июль | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г.
70 | ул. Строителей, 20-30 |  |  |  |  | 28 | [7 empty] | июнь | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
71 | ул. Терешковой, 14 | [6 empty] | 50 | 100 |  |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г.
72 | ул. Коммунистическая, 20 | 12 | 7 |  |  |  | 5.1 | 120 | 120 |  |  |  |  | сентябрь | выполнено, акт № 5 от 31.10.2016 г.
73 | МСЧ, ул. Пионерская, 20 (Инфекцион.отделение) |  |  |  |  | 25 | 25.3 | 40 | 120 | 4 | 3.5 |  |  | июнь | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
74 | перекр-к ул. Коммунистич., Промышл. |  |  |  |  | 2 |  | 30 | 30 |  |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
75 | ул. Комсомольская, 14 |  |  | 15 | 13.8 |  |  | 5 | 15 |  |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
76 | ул. Коммунистическая, 27 (терапевтическое отделение) | [6 empty] | 60 | 80 |  |  |  |  | сентябрь | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г.
77 | ул. Семенова, 17 (школа № 16) | [6 empty] | 40 | 50 |  |  |  |  | июль | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
78 | ул. Комсомольская, 3-7 (реконструкция канализации) |  |  | 14 |  | 4 |  | 165 | [5 empty] | июль | выполнено МВМ Групп
79 | ул. Солнечная, 4 | [6 empty] | 50 | 30 |  |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
80 | ул. 10-й Пятилетки, 31 | [6 empty] | 30 | 40 |  |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
81 | ул. Солнечная, 31 | [6 empty] | 60 | 60 |  |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 2 от 19.07.2016 г.
82 | ул. Восточная, 14 А |  |  | 13 |  |  |  | 30 | [5 empty] | сентябрь | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
83 | ул. Молодежная, 11 |  |  |  |  | 18 |  | 20 | 20 |  |  |  |  | сентябрь | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
84 | ул. Советская, 53-49 | [6 empty] | 40 | 40 |  |  | 3 |  | июнь | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г.
85 | ул. Винокурова, 16 | [6 empty] | 30 | 20 |  |  |  |  | июль | выполнено, акт № 2 от 19.07.2016 г.
86 | ул. Луговского, 9 (мкр. Ольдеевский) | [6 empty] | 30 | 15 |  |  |  |  | сентябрь | выполнено, акт № 2 от 19.07.2016 г.
87 | ул. Советская, 34 |  |  | 3 |  |  |  | 40 | 30 |  |  |  |  | июль | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
88 | ул. Солнечная, 33 (теплосети) |  |  |  |  | 10 |  | 398 | 398 |  |  |  |  | май | выполнено, акт № 2 от 19.07.2016 г.
89 | ул. Первомайская, 24- школа № 17 | [6 empty] | 16 | 30 |  |  |  |  | июль | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г.
90 | ул. Молодежная, 14 | [6 empty] | 30 | 250 |  |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г.
91 | ул. Коммунальная, 2 | [6 empty] | 40 | 60 |  |  |  |  | июнь | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г.
92 | ул. Молодежная, 6-8 | [6 empty] | 40 | 40 |  |  |  |  | сентябрь | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г.
93 | ул. Ж.Крутовой, 7 | [6 empty] | 60 | 80 |  |  |  |  | сентябрь | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г.
94 | ул. Советская, 1-3 | [5 empty] | 59.6 |  | 300 | [5 empty] | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
95 | Д/сад № 5 (пер. Химиков, 10) |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 100 | [5 empty] | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
96 | ул. Первомайская, 16 | [7 empty] | 70 | [5 empty] | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
97 | пр. Ельниковский, 8 | [7 empty] | 80 | [5 empty] | выполнено, акт № 1 от 12.07.2016 г.
98 | Д/сад № 11 | [7 empty] | 50 | [5 empty] | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г.
99 | школа № 14 | [7 empty] | 40 | [5 empty] | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г.
101 | ул. Парковая, 13 | [7 empty] | 30 | [5 empty] | выполнено, акт № 3 от 12.08.2016 г.
102 | ул. Коммунистическая, 26 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 20 | [5 empty] | выполнено, акт № 5 от 31.10.2016 г.
103 | ул. Терешковой, 8 |  |  |  | 4 |  |  |  | 20 | [5 empty] | выполнено, акт № 5 от 31.10.2016 г.
104 | б-р Зеленый, 9 |  |  |  | 16 |  |  |  | 20 | [5 empty] | выполнено, акт № 5 от 31.10.2016 г.
105 | ул. Советская, 5 | [7 empty] | 200 | [5 empty] | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
106 | ул. Парковая, 11 | [7 empty] | 30 | [5 empty] | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.
107 | ул. Советская, 14А | [7 empty] | 30 | [5 empty] | выполнено, акт № 4 от 23.09.2016 г.